О муниципальном проекте

«Создание системы дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций»

Муниципальный проект «Создание системы дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций» открыт распоряжением главы администрации Старооскольского городского округа от 27  ноября 2013 года №74-ро «Об открытии проекта «Организация дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций». Руководитель проекта - Куропаткина Анна Николаевна, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Старооскольский городской институт усовершенствования учителей».

Цель проекта - обеспечить освоение не менее 30% от общего объема часов дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 80% слушателей  МБОУ ДПО (ПК) специалистов «Старооскольский городской институт усовершенствования учителей» на базе образовательных организаций (сетевых партнеров) в срок до 01 июля 2015 года.

Достижение цели планируется посредством разработки и апробации организационно-управленческих, нормативно-правовых, социально-педагогических механизмов дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций в МБОУ ДПО (ПК) специалистов «Старооскольский городской институт усовершенствования учителей».

Пользователями  результатов проекта яляются педагогические и руководящие работники образовательных организаций Старооскольского городского округа, управление образования администрации Старооскольского городского округа, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Старооскольский городской институт усовершенствования учителей».

Сроки реализации проекта 16.12.2013 - 28.05.2015 г. Уровень сложности проекта - начальный, тип — социальный.

В ходе реализации проекта:

- проанализирован опыт работы образовательных организаций по сетевым формам реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в России,

- разработаны и утверждены организационно-правовые документы, регламентирующие дуальное повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций СГО,

- заключены договора о сотрудничестве с 11 базовыми организациями дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций,

- организовано информационное сопровождение дуального повышения квалификации

- разработаны рабочие программы модулей дополнительных профессиональных программ  повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций, скорректировано содержание дополнительных профессиональных программ повышения квалификации МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» в соответствии с Положением о дуальном повышении квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций,

- проведен обучающий семинар по теме «Организация дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников» для специалистов базовых организаций МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» по дуальному повышению квалификации.

Следующие этапы реализации проекта — апробация механизма дуального

повышения квалификации и монитроинг его эфффективности.

разработка программы обучающего семинара «Организация дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций»

утверждение программы обучающего семинара «Организация дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций»

проведение обучающего семинара «Организация дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций»

Апробация механизма дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций

Приобретение компьютера, канцелярских товаров

Организация дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций

приём заявок от образовательных организаций на повышение квалификации педагогических и руководящих работников

обработка заявок от образовательных организаций на повышение квалификации педагогических и руководящих работников

комплектование групп слушателей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

анкетирование слушателей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на предмет выявления их профессиональных потребностей

обработка результатов анкетирования слушателей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на предмет выявления их профессиональных потребностей

оформление индивидуальных образовательных маршрутов

определение списочного состава подгрупп для каждой категории слушателей с учётом содержания индивидуальных образовательных маршрутов

направление на стажировку в базовые организации дуального повышения квалификации

реализация индивидуальных образовательных маршрутов слушателей дополнительных профессиональных программ в рамках дуального повышения квалификации

рассмотрение вопроса о выполнении слушателями дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на заседании научно-методического совета МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»

Мониторинг эффективности дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций

Реализация Программы мониторинга эффективности дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций

Подведение итогов выполнения Программы мониторинга эффективности дуального повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций на заседании научно-методического совета МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»

Диссеминация позитивного опыта

Разработка программы педагогической площадки по итогам реализации проекта

Утверждение программы педагогической площадки по итогам реализации проекта

Проведение педагогической площадки по итогам реализации проекта

Подготовка итогового отчета по проекту