ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10086427 (идентификационный номер проекта)

«Создание на базе МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» модели реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов «Маршрут успеха»

- Основные положения

| Координирующий орган: Управление образования администрации Старооскольского городского округа администрации | Куратор проекта: Ушакова Ирина Геннадьевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» | Руководитель проекта: Марчукова Галина Викторовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа |  |
| Инициатор: Мартынова Елена Николаевна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: | дата начала: 03.06.2019 | дата окончания: 01.10.2021 |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: |
| Территория реализации проекта: Старооскольский городской округ | Уровень сложности проекта: начальный | Тип проекта: социальный |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа: 4.2.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа: Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
| Наименование муниципальной программы Старооскольского городского округа: Развитие образования Старооскольского городского округа | Наименование подпрограммы муниципальной программы Старооскольского городского округа: Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более __ руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |

- Цель и результат проекта

| Цель проекта: | Вовлечение не менее 95 учащихся 10-11-х классов МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» в реализацию индивидуальных проектов с использованием ресурсов учреждений высшего образования и работодателей Старооскольского городского округа к 01.10.2021 года |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Создание на базе МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» модели реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов «Маршрут успеха» |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | 95 учащихся 10-11-х классов МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» реализуют индивидуальные проекты в соответствии с моделью реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов «Маршрут успеха» | 0 05.2019 | 25 | 75 | 95 | Итоговый протокол защиты индивидуальных проектов учащихся 11-х классов МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Заключены не менее 4 соглашений о сотрудничестве между МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» и организациями высшего образования | 0 05.2019 | 2 | 4 | 4 | Соглашения о сотрудничестве между МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» и организациями высшего образования |
|  | Заключены не менее 3 соглашений о сотрудничестве между МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» и работодателями (АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОГБУЗ «ГДП № 3 г. Старого Оскола», Адвокатская контора № 4) | 0 05.2019 | 1 | 2 | 3 | Соглашения о сотрудничестве между МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» и работодателями |
|  | Разработана и утверждена модель реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов с участием организаций высшего образования и работодателей «Маршрут успеха» | 0 05.2019 | 1 | 1 | 1 | Модель реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов «Маршрут успеха» |
|  | Составлены не менее 170 индивидуальных маршрутов по реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов | 0 05.2019 | 20 | 95 | 170 | Индивидуальные маршруты реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов |
|  | Разработана программа внеурочной деятельности «Сопровождение индивидуального проекта на уровне среднего общего образования» | 0 05.2019 | 1 | 1 | 1 | Программа внеурочной деятельности «Сопровождение индивидуального проекта на уровне среднего общего образования» |
|  | Проведено не менее 2 переговорных площадок по теме «Модель взаимодействия «Маршрут успеха»: проблемы, пути решения» | 0 05.2019 | 0 | 1 | 2 | Резолюция по итогам переговорной площадки |
|  | Разработана и реализована PR-компания по реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11-х классов с участием организаций высшего образования и работодателей | 0 05.2019 | 0 | 1 | 1 | Отчет о реализации PR-компании |
| Пользователи результатом: | Учащиеся и педагогические работники МБОУ «СОШ № 28 с углублённым изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»; педагоги школ Старооскольского городского округа, реализующие учебный курс «Индивидуальный проект»; преподаватели организаций высшего образования Старооскольского городского округа, работодатели |